## Destino
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO | [6 empty] | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
[25 empty] | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS
2023 | 2 | TAM230102209838 | Proyecto de inversión | 1706412.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706412.91, modificado:1706412.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PENSAMIENTO (26) ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MA. MORELOS TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 077.50 COL. HEROE DE NACOZARI | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 28025005903 | S | 1840 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:26 HIDALGO, lon:-99.16149651, lat:23.73269827}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:26 MORELOS, lon:-99.1615519, lat:23.73363}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230102209837 | Proyecto de inversión | 4230466.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4230466.13, modificado:4230466.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VIOLETA, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO. TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 188.90 COL. HEROES NACOZARI | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 28025005803 | S | 2150 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.6, meta_modificada:2644.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:25 MATAMOROS, lon:-99.160512, lat:23.734538}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:25 BRAVO, lon:-99.16065084, lat:23.736404}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230102209836 | Proyecto de inversión | 3310468.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310468.2, modificado:3310468.2}} | PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE NUEVO LEON, ENTRE CALLE MIER Y TERAN (19) Y CALLE FERMIN LEGORRETA (21) Y 10 MTS DE BOCACALLE 20 DE NOVIEMBRE HACIA CALLE COAHUILA. TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 208.50 COL. PEDRO JOSE MENDEZ | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 28025005703 | S | 11623 | 7748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3028.0, meta_modificada:3028.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:21 NUEVO LEON, lon:-99.1546777, lat:23.74805}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:19 NUEVO LEON, lon:-99.1526367, lat:23.74787}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 886781.06 | 886781.06 | 886781.06 | 886781.06 | 886781.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-22540-6140-000113, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:6040190.54, importe_modificado:6040190.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230102209835 | Proyecto de inversión | 426757.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426757.33, modificado:426757.33}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE COAHUILA. TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 076.20 COL. PERIODISTA | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 28025005603 | S | 11245 | 7496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.36, meta_modificada:834.36}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:20 NUEVO LEON, lon:-99.1535135, lat:23.7479242}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:20 COAHUILA, lon:-99.15336982, lat:23.748831}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 143135.22 | 143135.22 | 143135.22 | 143135.22 | 143135.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-22540-6140-000114, contratista:MEGAMAX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:1997027.3, importe_modificado:1997027.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230102209834 | Proyecto de inversión | 469428.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469428.45, modificado:469428.45}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MANUEL GONZALEZ (15) ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO: DEL CADENAMIENTO ) 0 + 000 AL 0 + 169.80, ZONA CENTRO | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 28025005503 | S | 14249 | 9498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.8, meta_modificada:1018.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:15 JUAREZ, lon:-99.15091656, lat:23.7306378}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:15 ZARAGOZA, lon:-99.1510734, lat:23.729017}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 155223.31 | 155223.31 | 155223.31 | 155223.31 | 155223.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-22540-6140-000113, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:6040190.54, importe_modificado:6040190.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230102209833 | Proyecto de inversión | 2269557.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269557.92, modificado:2269557.92}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO DE LA CALLE GASPAR DE LA GARZA (13) ENTRE OLIVIA RAMIREZ Y ALBERTO CARRERA TORRES DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0 + 571.44 COL. MORELOS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 28025005403 | S | 14871 | 9914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4949.0, meta_modificada:4949.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:13 OLIVIA RAMIREZ, lon:-99.1476626, lat:23.7432104}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:13 CARRERA TORRES, lon:-99.14833135, lat:23.737865}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1854824.23 | 1854824.23 | 1854824.23 | 1854824.23 | 1854824.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-22540-6140-000113, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:6040190.54, importe_modificado:6040190.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2375.0}} | {2209833/proyecto_INICIO, 2209833/proyecto_PROCESO, 2209833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230102209832 | Proyecto de inversión | 1269872.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269872.62, modificado:1269872.62}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAURO AGUIRRE (11) UBICADA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE ALDAMA (CAD. 0+000 AL 0+266.17) COL. MORELOS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 28025005303 | S | 13108 | 8739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2629.6, meta_modificada:2629.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:11 BERRRIOZABAL, lon:-99.14617536, lat:23.7408897}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:11 ALDAMA, lon:-99.1463949, lat:23.73876999}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1268602.75 | 992549.73 | 992549.73 | 992549.73 | 992549.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-22540-6140-000114, contratista:MEGAMAX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:1997027.3, importe_modificado:1997027.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2629.6}} | {2209832/proyecto_INICIO, 2209832/proyecto_PROCESO, 2209832/proyecto_FIN, 2209832/proyecto_PROCESO, 2209832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230102209831 | Proyecto de inversión | 322448.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322448.03, modificado:322448.03}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE EMILIANO P. NAFARRETE (14), ENTRE CALLE CAMPECHE Y AV. MICHOACAN, (TRAMO DE CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065.00) FRACC. VALLE DE AGUAYO | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 28025005203 | S | 14336 | 9558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:14 CAMPECHE, lon:-99.14696808, lat:23.7584926}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:14 MICHOACAN, lon:-99.14692649, lat:23.759203}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 322125.58 | 98367.51 | 98367.51 | 98367.51 | 98367.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-22540-6140-000114, contratista:MEGAMAX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:1997027.3, importe_modificado:1997027.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202221428 | Proyecto de inversión | 2028253.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028253.6, modificado:2028253.6}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFLTICO DE CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA Y CALLE JULIAN DE LA CERDA O F.S.T.S.E. COL. GUADALUPE MAINERO - 58104 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 58104 | S | 1967 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4524.9, meta_modificada:4524.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA GUADALUPE MAINERO, 87100 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE F.S.T.S.E, CALLE JUAN B. TIJERINA A 63 METROS AL ESTE ESCUELA REDENCIÓN DEL PROLETARIADO VESPER A 120 MEROS AL OES, lon:-99.14574853, lat:23.72524048}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202220649 | Proyecto de inversión | 5042319.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5042319.71, modificado:5042319.71}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y ALBERTO CARRERA TORRES, ZONA CENTRO - 50626 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 50626 | S | 3984 | 5976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10341.0, meta_modificada:10341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE MIER Y TERAN A 76 METROS AL ESTE HOTEL GRAN PALACIO EN 94 METROS AL OESTE, lon:-99.1533665, lat:23.73191241}} | 2023-07-03 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202217368 | Proyecto de inversión | 6777527.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6777527.03, modificado:6777527.03}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLES LAURO AGUIRRE, ENTRE MARIANO MATAMOROS Y BLVD. PRAXEDIS BALBOA, ZONA CENTRO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ZONA CENTRO, Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ZONA CENTRO - 30864 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 30864 | S | 11000 | 9260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13686.2, meta_modificada:13686.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LAURO AGUIRRE COLONIA CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA, CALLE HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ A 50 METROS NORTE ZAPATERIA 3 HERMANOS A 60 , lon:-99.14713781, lat:23.73123368}} | 2023-05-10 | 2023-08-07 | 3439523.44 | 3439523.44 | 3439523.44 | 3439523.44 | 3439523.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23502-6140-000120, contratista:RUTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:6776593.75, importe_modificado:6776593.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12865.0}} | {2217368/proyecto_INICIO, 2217368/proyecto_PROCESO, 2217368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202218217 | Proyecto de inversión | 3732511.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732511.76, modificado:3732511.76}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ , ZONA CENTRO Y REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE PEDRO JOSE MENDEZ, DEL BLVD. PRAXEDIS BALBOA A AV. FRANCISCO I. MADERO , ZONA CENTRO. - 35579 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 35579 | S | 4400 | 3680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6784.58, meta_modificada:6784.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA TEMPLO CRISTIANOBELEN A 135 METROS AL O, lon:-99.1555742, lat:23.72963174}} | 2023-05-12 | 2023-07-10 | 2090123.4 | 2090123.4 | 2090123.4 | 2090123.4 | 2090123.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23502-6140-000121, contratista:PAVIMENTOS TERSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:3730804.21, importe_modificado:3730804.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6648.0}} | {2218217/proyecto_PROCESO, 2218217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202218202 | Proyecto de inversión | 6244881.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6244881.9, modificado:6244881.9}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLES JOSE MARIANO ABASOLO, ENTRE CALLE HERMANOS VAZQUZ GOMEZ Y AV. FRANCISCO I. MADERO, ZONA CENTRO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, ENTRE CALLE HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ Y AV. 5 DE MAYO, COL. SAN FRANCISCO Y COL. MORELOS - 35498 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 35498 | S | 8300 | 7100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12828.7, meta_modificada:12828.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIANO ABASOLO COLONIA CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALLENDE A 107 METROS AL SUROESTE CENTRO MEDICO ESCANDON, lon:-99.14872522, lat:23.7370179}} | 2023-05-12 | 2023-07-10 | 4259315.16 | 4259315.16 | 4259315.16 | 4259315.16 | 4259315.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23502-6140-000122, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:6241637.73, importe_modificado:6241637.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7055.0}} | {2218202/proyecto_INICIO, 2218202/proyecto_PROCESO, 2218202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202218108 | Proyecto de inversión | 177003.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177003.87, modificado:177003.87}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA EQUIPADA DE 5 000 L TS. EN 3 JARDINES DE NIÑOS, JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA RABATTE EN COL. EL MIRADOR, JARDIN DE NIÑOS LUISA MONTEMAYOR DE LAVIN EN COL. MIGUEL ALEMAN Y JARDIN DE NIÑOS ESTRELLA EN COL. ESTRELLA. - 34837 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 34837 | S | 951 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SAN VALENTIN COLONIA EL MIRADOR, 87014 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE SAN CARLOS A 88 METROS AL NORTE ESC. PRIM. EMMA VAZQUEZ GARCIA EN LA ESQUINA AL SUR ABARROTES, lon:-99.17610185, lat:23.75182585}} | 2023-05-05 | 2023-06-18 | 167534.28 | 167534.28 | 167534.28 | 167534.28 | 167534.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23502-6140-000118, contratista:SAUL HERNANDEZ CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:883620.72, importe_modificado:883620.72}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.9}} | {2218108/proyecto_PROCESO, 2218108/proyecto_INICIO, 2218108/proyecto_PROCESO, 2218108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202220310 | Proyecto de inversión | 903560.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903560.31, modificado:903560.31}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN PVC DE 12 PULGADAS EN BLVD. FIDEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE ALBERTO CARRERA TORRES Y FELIPE BERIOZABA, FRACC. COMERCIAL 2000 - 48395 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 48395 | S | 5089 | 3393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.25, meta_modificada:209.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ FRACCIONAMIENTO COMERCIAL 2000, 87099 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE ALBERTO CARRERA TORRES, CALLE ARTICULO 132 CENTRAL DE AUTOBUSES A 120 METROS HACIA EL N, lon:-99.1304862, lat:23.73639155}} | 2023-05-12 | 2023-06-25 | 248510.6 | 248510.6 | 248510.6 | 248510.6 | 248510.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23502-6140-000123, contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:2366185.06, importe_modificado:2366185.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {2220310/proyecto_INICIO, 2220310/proyecto_PROCESO, 2220310/proyecto_INICIO, 2220310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202222615 | Proyecto de inversión | 472010.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472010.31, modificado:472010.31}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN 8 ESCUELAS PRIMARIAS, ESC. EDMUNDO CASTRO Y ESC. ROSALINDA GUERRERO EN COL. MODERNA, ESC. JOSEFA ORTIZ Y PRIM.MEXICO COL. HEROE DE NACOZARI, ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE COL. LAS PALMAS, ESC. PRIM. EPIGMENIO GARCIA ZONA CENTRO, ESC. LUIS TORRES VAZQUEZ COL. ESTUDIANTIL, ESC. PROF. EUTIMIO MARTINEZ COL.LUIS ECHEVERRIA, ESC. MELCHOR OCAMPO COL. LOMA ALTA Y ESC.REPUBLICA DE MEXICO COL. SAN MARCOS II - 68080 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 68080 | S | 7594 | 5062 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE RIO TIGRE COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 87060 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO ESCONDIDO Y CALLE RIO SAN ANTONIO, CALLE RIO SOTO LA MARINA A121 METROS AL NORESTE SUPER DE TODO A 73 METROS AL SUROEST, lon:-99.18137708, lat:23.71181332}} | 2023-06-29 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2222615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202218696 | Proyecto de inversión | 861429.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861429.61, modificado:861429.61}} | REHABILITACION DE ATARJEAS EN CALLE USUMACINTA DE CALZADA LUIS CABALLERO A CAMINO REAL A TULA Y REHABILITACION DE ATARJEAS EN CALLE CERRO DE LAS MITRAS ENTRE RIO USUMACINTA Y RIO GRIJALVA, COL. TAMATAN - 38113 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 38113 | S | 5373 | 3582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.75, meta_modificada:214.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA SECTOR LA HUERTA, 87060 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALZADA LUIS CABALLERO Y CALLE CAMINO REAL A TULA, CALLE RIO GRIJALVA A 24 METROS AL NORESTE TIENDA EL VERGEL A 88 METROS AL , lon:-99.17471435, lat:23.71073678}} | 2023-05-12 | 2023-06-25 | 263853.46 | 263853.46 | 263853.46 | 263853.46 | 263853.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23502-6140-000123, contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:2366185.06, importe_modificado:2366185.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2218696/proyecto_INICIO, 2218696/proyecto_PROCESO, 2218696/proyecto_INICIO, 2218696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202220056 | Proyecto de inversión | 306802.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306802.66, modificado:306802.66}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE VIOLETA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y VICENTE GUERRERO, Y REPOSICION DE 16 DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE VIOLETA ENTRE MARIANO MATAMOROS Y VICENTE GUERRERO, COL. HEROE DE NACOZARI - 46939 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 46939 | S | 5538 | 3692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.6, meta_modificada:98.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 87030 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PENSAMIENTOS A 87 METROS AL NORTE JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA LAVÍN GÓMEZ A 95 METROS AL , lon:-99.16060423, lat:23.73557956}} | 2023-05-12 | 2023-06-25 | 96346.92 | 96346.92 | 96346.92 | 96346.92 | 96346.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23502-6140-000123, contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:2366185.06, importe_modificado:2366185.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2220056/proyecto_INICIO, 2220056/proyecto_PROCESO, 2220056/proyecto_INICIO, 2220056/proyecto_PROCESO, 2220056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202217870 | Proyecto de inversión | 590012.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590012.9, modificado:590012.9}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA EQUIPADA DE 5 000 L TS. EN 9 ESCUELAS PRIMARIAS, ESC.PRIM. ANTONIO ELEODORO EN LA PRESITA, ESC.PRIM. REPUBLICA DE CHILE COL. MORELOS, ESC.PRIM. EMMA VAZQUEZ COL. MIRADOR, ESC.PRIM. PROFR. HERMILIO OBREGON COL. LA LIBERTAD 2, ESC.PRIM. DISTRIBUIDORES NISSAN COL. VAMOS TAMAULIPAS, ESC.PRIM. GUADALUPE VICTORIA COL. LA LIBERTAD, ESC.PRIM. IGNACIO JOSE ALLENDE COL. MEXICO, PRIM. RAUL ECHAVARRIA FRACC. HACIENDAS DEL BOSQUE Y PRIM. JESUS ORNELAS COL. MIGUEL ALEMAN Y 1 ESC. DE EDUCACION ESPECIAL, CAM JEAN PEAGET COL. MEXICO - | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 33786 | S | 4327 | 2892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA MÉXICO, 87049 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAJIN Y CALLE AV. MONTEALBAN, CALLE AV. XOCHICALCO A 64 METROS AL ESTE CAPILLA SANTA MONICA EN LA ESQUINA AL ESTE JARDIN DE NIÑOS CALMECAC Y , lon:-99.1577816, lat:23.76801778}} | 2023-05-05 | 2023-06-18 | 514004.59 | 514004.59 | 514004.59 | 514004.59 | 514004.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23502-6140-000118, contratista:SAUL HERNANDEZ CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:883620.72, importe_modificado:883620.72}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2217870/proyecto_INICIO, 2217870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202217758 | Proyecto de inversión | 59001.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59001.29, modificado:59001.29}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA EQUIPADA DE 5 000 L TS. EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MAGDALENO AGUILAR CASTILLO EN EJIDO LA PRESA - 33106 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 33106 | S | 672 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:121, direccion:CIRCUITO CAMINO VECINAL A LA COLONIA VAMOS TAMAULIPAS EJIDO LA PRESA, 87278 LA PRESA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 364 METROS AL OESTE CARRETERA INTEREJIDAL Y A 320 METROS AL SUROESTE AUTOPARTES USADAS EL TORO A 263 MET, lon:-99.16969449, lat:23.79897204}} | 2023-05-05 | 2023-06-18 | 56573.58 | 56573.58 | 56573.58 | 56573.58 | 56573.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23502-6140-000118, contratista:SAUL HERNANDEZ CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:883620.72, importe_modificado:883620.72}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.98}} | {2217758/proyecto_PROCESO, 2217758/proyecto_INICIO, 2217758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202217728 | Proyecto de inversión | 59001.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59001.29, modificado:59001.29}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN EL EJIDO LA MISION - 32946 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 32946 | S | 348 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:100, direccion:CALLE GARDENIA EJIDO LA MISIÓN, 87260 LA MISIÓN, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MAGDALENO AGUILAR Y CALLE LICENCIADO EMILIO PORTES GIL, CALLE ROSAS HACIA EL SUR FRENTE A LA ESCUELA SE ENCUENTRA LA PLAZA LA MISION A 127 M AL OE, lon:-99.17165113, lat:23.80308559}} | 2023-05-05 | 2023-06-18 | 54548.29 | 54548.29 | 54548.29 | 54548.29 | 54548.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23502-6140-000118, contratista:SAUL HERNANDEZ CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:883620.72, importe_modificado:883620.72}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.98}} | {2217728/proyecto_INICIO, 2217728/proyecto_PROCESO, 2217728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202220552 | Proyecto de inversión | 295039.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295039.42, modificado:295039.42}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE 12 PULGADAS EN CALLE PENSAMIENTO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. HEROE DE NACOZARI - 50016 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 50016 | S | 3919 | 2613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.5, meta_modificada:100.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PENSAMIENTOS COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 87030 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE LAURO RENDON A 52 METROS AL NORESTE CONSULTORIO DENTAL A 121 METROS H, lon:-99.16154432, lat:23.73315914}} | 2023-05-12 | 2023-06-25 | 101144.54 | 101144.54 | 101144.54 | 101144.54 | 101144.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23502-6140-000123, contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:2366185.06, importe_modificado:2366185.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2220552/proyecto_INICIO, 2220552/proyecto_PROCESO, 2220552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202218155 | Proyecto de inversión | 3455613.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3455613.15, modificado:3455613.15}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE NUÑEZ DE CACERES , DE CALLE FELIPE BERRIOZABAL A CALLE ALBERTO CARRERA TORRES, COL. MORELOS Y REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE NUEVO LEON, DE CALLE MATIAS S. CANALES A LA AV. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, COL. SAN FRANSISCO. - 35169 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 35169 | S | 7100 | 5310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7219.41, meta_modificada:7219.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JOSE NUÑEZ CACERES COLONIA MORELOS, 87050 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE ALBERTO CARRERA ORRES, CALLE JUAN C. DORIA EN LA ESQUINA A 162 METROS AL NORTE HACIA FELIPE BERRIOZABAL, lon:-99.14192841, lat:23.73873659}} | 2023-05-10 | 2023-07-08 | 1035905.23 | 1035905.23 | 1035905.23 | 1035905.23 | 1035905.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23502-6140-000119, contratista:GRABIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:3453017.43, importe_modificado:3453017.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5847.0}} | {2218155/proyecto_INICIO, 2218155/proyecto_PROCESO, 2218155/proyecto_INICIO, 2218155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202222764 | Proyecto de inversión | 118002.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118002.58, modificado:118002.58}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN 2 ESCUELAS SECUNDARIAS, ESC. SECUNDARIA EUGENIO HERNANDEZ BALBOA NO.90 EN COLONIA LINDA VISTA Y ESC. SECUNDARIA RIGOBERTO CASTILLO MIRELES NO. 6 EN COL. UNIDAD MODELO - 69014 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 69014 | S | 4581 | 3055 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO LIBERADOR DE TAMAULIPAS COLONIA LINDA VISTA, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAS TORRES Y AVENIDA CARLOS A. AVILES, CALLE GABRIEL MENDEZ ORTIZ A 175 METROS AL NORESTE CENTRO DE ESTANCIA INF, lon:-99.1072502, lat:23.73479903}} | 2023-06-29 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2222764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202222665 | Proyecto de inversión | 295006.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295006.44, modificado:295006.44}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN 4 JARDINES DE NIÑOS, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA ZONA CENTRO, PREESCOLAR PROFR. LAURO GONZALEZ COL. ALVARO OBREGON ,JARDIN DE NIÑOS PROFA. DOMINGA MARTINEZ EN COL. EL PALMAR Y JARDIN DE NIÑOS EMILIA SIERRA BUSTAMANTE, FRACC. FUEGO NUEVO, Y 1 CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL UBICADO EN LA COL. ENRIQUE LARA - 68403 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 68403 | S | 1363 | 909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I.MADERO COLONIA CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PINO SUAREZ A 21 METROS AL ESTE COFFEE BREAD CENTRO A 143 METROS AL S, lon:-99.15281558, lat:23.73054172}} | 2023-06-29 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2222665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202234422 | Proyecto de inversión | 2114876.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114876.11, modificado:2114876.11}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE AQUILES SERDAN COL ASCENCION GOMEZ | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 12354-23512-6140-000117 | S | 8785 | 5856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2965.69, meta_modificada:2965.69}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN CON BERRIOZABAL, lon:-99.15820218, lat:23.7424299}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN CON CARRERA TORRES, lon:-99.158238, lat:23.7393826}} | 2023-05-26 | 2023-07-09 | 856229.22 | 856229.22 | 856229.22 | 856229.22 | 856229.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23512-6140-000117, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, monto:2114876.11, importe_modificado:2114876.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2669.0}} | {2234422/proyecto_INICIO, 2234422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230202234320 | Proyecto de inversión | 3135536.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3135536.04, modificado:3134646.32}} | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA EJIDOS LA PRESA LA MISION Y MIGUEL HIDALGO | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | '12354-23503-6140-000136 | S | 2225 | 1484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87542.0, meta_modificada:87542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:98, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, lon:-99.16125554, lat:23.82815}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:100, direccion:EJIDO LA MISION, lon:-99.1710304, lat:23.8030937}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:121, direccion:EJIDO LA PRESA, lon:-99.1684605, lat:23.795}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 3134646.32 | 3134646.32 | 3134646.32 | 3134646.32 | 3134646.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87542.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230102212284 | Proyecto de inversión | 3498109 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498109.0, modificado:3497411.01}} | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO Y LAS PARCELAS Y CALLES EJ AVILA CAMACHO EJIDO AVILA CAMACHO Y COL MARLENE MORALES | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 12354-23503-6140-000112 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:96, direccion:EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO, lon:-98.9964302, lat:23.672}} | 2023-01-30 | 2023-02-28 | 3497411.01 | 3497411.01 | 3497411.01 | 3497411.01 | 3497411.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | TAM230102212287 | Proyecto de inversión | 3778553.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3778553.53, modificado:3776652.98}} | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EJIDOS EL REFUGIO Y LABORCITAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 12354-23503-6140-000116 | S | 780 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:55486.0, meta_modificada:55486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:127, direccion:EJIDO EL REFUGIO, lon:-99.1504, lat:23.81287026}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:85, direccion:EJIDO LABORCITAS, lon:-99.1250118, lat:23.8205853}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 3776652.98 | 3776652.98 | 3776652.98 | 3776652.98 | 3776652.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:55486.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones