## Destino
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO | [6 empty] | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
[25 empty] | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS
2024 | 4 | TAM240302441015 | Proyecto de inversión | 1792081.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792081.77, modificado:1718830.49}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "SIERRA MADRE", ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE RIO SAN MARCOS, CADENAMIENTO 0+000 AL 0+133.10, COL. EXHACIENDA DE TAMATAN | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2428003003101 | S | 926 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.79, meta_modificada:1072.79}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:SIERRA MADRE ACUEDUCTO, lon:-99.18039249, lat:23.70700443}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:SIERRA MADRE RIO SAN MARCOS, lon:-99.17855584, lat:23.71}} | 2024-09-11 | 2024-11-23 | 1718830.49 | 1718830.49 | 1718830.49 | 1718830.49 | 1718830.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24539-6140-000232, contratista:NOE FRANCISCO VAZQUEZ BLANCO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1789777.79, importe_modificado:17877.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.79}} | {2441015/proyecto_INICIO, 2441015/proyecto_PROCESO, 2441015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240302441095 | Proyecto de inversión | 1357673.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357673.33, modificado:1356315.66}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CAD. 0+197.60 Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CAD. 0+511.50 COL. BENITO JUAREZ/ 16 DE SEPTIEMBRE/ INDEPENDENCIA | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2428003003802 | S | 3271 | 2181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2696.3, meta_modificada:2696.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE, lon:-99.121469, lat:23.739256}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE Y GUILLERMO PRIETO, lon:-99.12508273, lat:23.7373811}} | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 1356315.66 | 406668.5 | 406668.5 | 406668.5 | 406668.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'12354-24539-6140-000237, contratista:PAVIMENTOS ASFALTICOS CAVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2194269.21, importe_modificado:2194269.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2022.0}} | {2441095/proyecto_INICIO, 2441095/proyecto_PROCESO, 2441095/proyecto_INICIO, 2441095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240302441094 | Proyecto de inversión | 839696.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839696.72, modificado:838857.02}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE MAESTROS ENTRE CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CALLE BACHILLERES COL. BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA/ UNIDAD MODELO | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2428003003702 | S | 1865 | 1243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.2, meta_modificada:1231.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:MAESTROS Y BACHILLERES, lon:-99.15996945, lat:23.71355764}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BACHILLERES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, lon:-99.16156813, lat:23.71364913}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 838857.02 | 251612.27 | 251612.27 | 251612.27 | 251612.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'12354-24539-6140-000237, contratista:PAVIMENTOS ASFALTICOS CAVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2194269.21, importe_modificado:2194269.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.4}} | {2441094/proyecto_INICIO, 2441094/proyecto_PROCESO, 2441094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240402514319 | Proyecto de inversión | 1041416.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041416.61, modificado:1041416.61}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE MANZANO/LOMA BONITA FRACC FRAMBIYANES/ LOMAS DE CALAMACO | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 12354-24512-6140-000238 | S | 2592 | 1728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.2, meta_modificada:871.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:MANZANO LOMAS HACIENDA, lon:-99.169255, lat:23.7574667}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:MANZANO ALAMO, lon:-99.1692, lat:23.75656513}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 1041416.61 | 1041416.61 | 1041416.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24512-6140-000238, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1041416.61, importe_modificado:1041416.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.2}} | {2514319/proyecto_INICIO, 2514319/proyecto_FIN, 2514319/proyecto_PROCESO, 2514319/proyecto_FIN, 2514319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240302416349 | Proyecto de inversión | 1209844.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1209844.27, modificado:1131456.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE PENSAMIENTO ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE IGNACIO ALDAMA, FRACCIONAMIENTO LA ESCONDIDA - 211307 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 211307 | S | 1443 | 1368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1633.6, meta_modificada:1633.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLEJON PENSAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA ESCONDIDA, 87033 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y AVENIDA CENTRAL, CALLE VIOLETA A 137 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ISABEL MAT, lon:-99.16202037, lat:23.74028129}} | 2024-08-02 | 2024-08-31 | 1131456.37 | 1131456.37 | 1131456.37 | 1131456.37 | 1131456.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000227, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1207823.31, importe_modificado:1207823.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1633.6}} | {2416349/proyecto_FIN, 2416349/proyecto_INICIO, 2416349/proyecto_PROCESO, 2416349/proyecto_INICIO, 2416349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240302414585 | Proyecto de inversión | 356582.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356582.58, modificado:341002.49}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE SANTA PRISCILA ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y AV. MICHOACAN, FRACC.SANTA MARTHA - 200303 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 200303 | S | 1103 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SANTA PRISCILA FRACCION SANTA MARTHA, 87049 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y AVENIDA MICHOACAN, CALLE BUROCRATAS A 50 METROS AL NOROESTE SERVIMOVIL SAN LUISITO REPARACIONES A 115 METROS AL N, lon:-99.15286748, lat:23.75927873}} | 2024-07-29 | 2024-09-11 | 341002.49 | 341002.49 | 341002.49 | 341002.49 | 341002.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000211, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2835083.07, importe_modificado:2835083.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2414585/proyecto_INICIO, 2414585/proyecto_PROCESO, 2414585/proyecto_FIN, 2414585/proyecto_INICIO, 2414585/proyecto_PROCESO, 2414585/proyecto_FIN, 2414585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240302413594 | Proyecto de inversión | 4875169.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4875169.96, modificado:4871777.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DESFIBRADORA ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CUAUHTEMOC CUICILLOS O PEDRO JOSE MENDEZ, COL CUAUHTEMOC - 191617 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 191617 | S | 2088 | 1392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DESFIBRADORA COLONIA CUAUHTÉMOC, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE CUAUHTEMOC CUICILLOS, CALLE MANUEL A. RAVIZE A 113 METROS AL ESTE AREA VERDE PARTIDA A 143 METROS AL SUR TEMPLO, lon:-99.17676854, lat:23.72685028}} | 2024-05-16 | 2024-07-29 | 4871777.64 | 4871777.64 | 4871777.64 | 4871777.64 | 4871777.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000197, contratista:JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4409853.51, importe_modificado:4409853.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {2413594/proyecto_INICIO, 2413594/proyecto_PROCESO, 2413594/proyecto_FIN, 2413594/proyecto_INICIO, 2413594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240302413478 | Proyecto de inversión | 809594.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809594.8, modificado:809594.8}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO DEL PUEBLO ENTRE CALLE INTEGRACION SOCIAL Y ESFUERZO, COL. CASAS BLANCAS - 190984 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 190984 | S | 3007 | 2814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL PUEBLO COLONIA CASAS BLANCAS, 87160 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE INTEGRACION SOCIAL Y CALLE ESFUERZO, CALLE BACHILLERES A 130 METROS AL SURESTE ESTETICA ANDY REYES SALON A 360 METROS AL SURE, lon:-99.15656417, lat:23.7123165}} | 2024-07-12 | 2024-08-20 | 809594.8 | 809594.8 | 809594.8 | 809594.8 | 809594.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000224, contratista:PAVIMENTOS TERSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2098308.83, importe_modificado:2098308.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2413478/proyecto_INICIO, 2413478/proyecto_PROCESO, 2413478/proyecto_FIN, 2413478/proyecto_PROCESO, 2413478/proyecto_FIN, 2413478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240302413068 | Proyecto de inversión | 2784570.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2784570.7, modificado:2664396.11}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OSA MENOR ENTRE CALLE PLUTON Y ANTILA, COL. SATELITE - 188473 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 188473 | S | 6558 | 6287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.05, meta_modificada:561.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE OSA MENOR COLONIA SATÉLITE, 87087 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PLUTON Y CALLE ANTILA, CALLE OSA MAYOR A 202 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA TAMALES JAVI A 65 METROS AL SUR ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 71 , lon:-99.11653963, lat:23.74612734}} | 2024-07-12 | 2024-08-20 | 2664396.11 | 2664396.11 | 2664396.11 | 2664396.11 | 2664396.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000223, contratista:NORMA ELIZABETH LERMA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2780948.55, importe_modificado:2780948.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:561.05}} | {2413068/proyecto_INICIO, 2413068/proyecto_PROCESO, 2413068/proyecto_INICIO, 2413068/proyecto_PROCESO, 2413068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240302412397 | Proyecto de inversión | 1658937.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1658937.34, modificado:1645653.12}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE GABRIEL SALDIVAR Y ORQUIDEA, COL. MIGUEL ALEMAN Y COL. HEROE DE NACOZARI - 185237 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 185237 | S | 8558 | 7573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 87030 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GABRIEL SALDIVAR Y CALLE ORQUIDEA, CALLE INTURBIDE A 57 METROS AL SUR SE ENCUENTRA LA CASA DE EVENTOS BELERIA A 205 METROS AL, lon:-99.16676442, lat:23.73065094}} | 2024-07-15 | 2024-09-06 | 1645653.12 | 1645653.12 | 1645653.12 | 1645653.12 | 1645653.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000221, contratista:ALDABA URBANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3495254.44, importe_modificado:3495254.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {2412397/proyecto_INICIO, 2412397/proyecto_PROCESO, 2412397/proyecto_INICIO, 2412397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240302411809 | Proyecto de inversión | 3351280.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3351280.83, modificado:3342109.5}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MADERO ENTRE ZEFERINO FAJARDO Y CALLE TAMAULIPAS FRACC. INDUSTRIAL, Y REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE NUEVO LAREDO ENTRE ZEFERINO FAJARDO Y CALLE TAMAULIPAS, COL. LIBERTAD II - 181740 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 181740 | S | 5405 | 4079 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6269.86, meta_modificada:6269.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MADERO FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL, 87018 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZEFERINO FAJARDO Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE TAMPICO DE CALLE MADERO A 137 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA PROZOFT EMPRESA DE SOFTWARE A, lon:-99.1684407, lat:23.76056142}} | 2024-08-15 | 2024-09-23 | 3342109.5 | 3342109.5 | 3342109.5 | 3342109.5 | 3342109.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000222, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3352485.77, importe_modificado:3352485.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6269.86}} | {2411809/proyecto_INICIO, 2411809/proyecto_PROCESO, 2411809/proyecto_FIN, 2411809/proyecto_INICIO, 2411809/proyecto_PROCESO, 2411809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240302423447 | Proyecto de inversión | 483692.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483692.61, modificado:466237.57}} | REHABILITACION DE BARDA CON REJA METÁLICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ALEJANDRINA BOIJSEAUNEAU. - 256552 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Victoria | 256552 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.5, meta_modificada:103.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ARROLLO UNIDAD CENTRO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, 87130 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GONZALEZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A 115 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA NORMAL D, lon:-99.13397945, lat:23.72595731}} | 2024-08-12 | 2024-09-16 | 466237.57 | 466237.57 | 466237.57 | 466237.57 | 466237.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000231, contratista:JORGE RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:671009.08, importe_modificado:671009.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.5}} | {2423447/proyecto_PROCESO, 2423447/proyecto_FIN, 2423447/proyecto_INICIO, 2423447/proyecto_PROCESO, 2423447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240302442479 | Proyecto de inversión | 3024847.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024847.83, modificado:3024357.56}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV LAS AMERICAS FRACC MEXICO/FRACC VILLARREAL Y CALLE CHARCOS DE ARRIBA FRACC VILLARREAL | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 12354-24512-6140-000230 | S | 2543 | 1712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1972.49, meta_modificada:1972.49}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AV LAS AMERICAS FRACC MEXICO/FRACC VILLARREAL Y CALLE CHARCOS DE ARRIBA FRACC VILLARREAL, lon:-99.1516872, lat:23.7659952}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AV LAS AMERICAS FRACC MEXICO/FRACC VILLARREAL Y CALLE CHARCOS DE ARRIBA FRACC VILLARREAL, lon:-99.1515419, lat:23.76723509}} | 2024-08-18 | 2024-09-23 | 3024357.56 | 3024357.56 | 3024357.56 | 3024357.56 | 3024357.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24512-6140-000230, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3024847.83, importe_modificado:3024847.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1972.49}} | {2442479/proyecto_INICIO, 2442479/proyecto_PROCESO, 2442479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240302436588 | Proyecto de inversión | 871334.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:484275.04, modificado:478524.25}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387059.37, modificado:387059.37}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PARTIDO LIBERAL, COL. INDEPENDENCIA Y 16 DE SEPTIEMBRE - 322228 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 322228 | S | 2974 | 2730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2022.3, meta_modificada:2022.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA INDEPENDENCIA, 87080 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PARTIDO LIBERAL, CALLE 5 DE FEBRERO A 90 METROS AL SUR SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N.3 A 3, lon:-99.12148327, lat:23.73924714}} | 2024-09-19 | 2024-10-08 | 865583.62 | 865583.62 | 865583.62 | 865583.62 | 865583.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000234, contratista:RUTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:868789.28, importe_modificado:868789.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2022.3}} | {2436588/proyecto_INICIO, 2436588/proyecto_PROCESO, 2436588/proyecto_INICIO, 2436588/proyecto_FIN, 2436588/proyecto_PROCESO, 2436588/proyecto_FIN, 2436588/proyecto_INICIO, 2436588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202392107 | Proyecto de inversión | 4018252.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4018252.44, modificado:3920034.92}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES.PEDRO MARÍA ANAYA ENTRE CALLE MIER Y TERÁN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA S COLONIAS PEDRO JOSÉ MÉNDEZ Y ASUNCIÓN GÓMEZ. CALLE EMILIANO P. NAFARRETE. ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE OLIVIA RAMÍREZ EN LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CALLE CONRADO CASTILLO ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE AQUILES SERDAN EN LA COLONIA ASENCIÓN GÓMEZ.. - 162350 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 162350 | S | 5222 | 4273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7569.1, meta_modificada:7569.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MARIA ANAYA COLONIA PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, 87048 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIER Y TERAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BERRIOZABAL A 114 M. ALNORESTE SE ENCUENTRA LA CERRAJERIA WICHO. A 135 M. , lon:-99.15458048, lat:23.7430551}} | 2024-06-14 | 2024-08-12 | 3920034.92 | 3920034.92 | 3920034.92 | 3920034.92 | 3920034.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000210, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4015176.32, importe_modificado:4015176.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7569.1}} | {2392107/proyecto_INICIO, 2392107/proyecto_PROCESO, 2392107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202394055 | Proyecto de inversión | 1648209.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1648209.43, modificado:1294194.95}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO AVENIDA LAS INDIAS ENTRE AV. LAS AMÉRICAS Y CALLE NUEVO MUNDO EN LA UNIDAD HABITACIONAL PASEO DE LAS AMÉRICAS - 171170 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 171170 | S | 3206 | 2978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2668.0, meta_modificada:2668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS INDIAS CONJUNTO HABITACIONAL CONJUNTO HABITACIONAL PASEO DE LAS AMÉRICAS, 87049 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE NUEVO MUNDO, EJE VIAL LAZARO CARDENAS A 135 M. AL ESTE SE ENCUE, lon:-99.15956844, lat:23.76475326}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 1294194.95 | 1294194.95 | 1294194.95 | 1294194.95 | 1294194.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000212, contratista:RIDEL DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2815265.16, importe_modificado:2815265.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2668.0}} | {2394055/proyecto_INICIO, 2394055/proyecto_PROCESO, 2394055/proyecto_FIN, 2394055/proyecto_PROCESO, 2394055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202392652 | Proyecto de inversión | 8426424.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8426424.98, modificado:7463693.14}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES CARLOS NÚÑEZ DE CACERES ENTRE CALLE ONIX Y CALLE FRAMBOYANES. CALLE FRAMBOYANES ENTRE C. CARLOS NUÑEZDE CACERES Y C. LOMA DEL SUR O JUAN DE LA BARRERA CALLE LOMA DEL SUR O JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. FRAMBOYANES Y CALLE CORAL Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCE DE FERROCARRIL SOBRE CALLE NUÑEZ DE. EN EJIDO LOMA ALTA COL. LOMA ALTA 2 - 165270 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 165270 | S | 1400 | 1324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3327.0, meta_modificada:3327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS NUÑEZ DE CACERES EJIDO LOMA ALTA (EJIDO), 87270 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ONIX Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE JUAN DE LA BARRERA A 72 METROS AL NORTE FERRETERIA LA FE A 126 METROS AL SUR TENDA DE , lon:-99.14233986, lat:23.70579007}} | 2024-06-21 | 2024-09-18 | 7463693.14 | 7463693.14 | 7463693.14 | 7463693.14 | 7463693.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000219, contratista:RUTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:7534049.98, importe_modificado:7534049.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3327.0}} | {2392652/proyecto_INICIO, 2392652/proyecto_FIN, 2392652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202393186 | Proyecto de inversión | 321050.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321050.57, modificado:360601.01}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE JOSE NUÑEZ DE CACERES Y CALLE PORFIRIO DIAZ. EN LA COLONIA MORELOS. - 167366 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 167366 | S | 706 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.8, meta_modificada:97.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIEN MINA COLONIA MORELOS, 87050 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE NUÑEZ DE CACERES Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE IGNACIO ALDAMA A 200 M. ALSUROESTE SE ENCUENTRA LA FERRETERIA ELO CEDRO. A 38, lon:-99.14239217, lat:23.73934255}} | 2024-06-17 | 2024-08-31 | 360601.01 | 360601.01 | 360601.01 | 360601.01 | 360601.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000220, contratista:RAFAEL BALANDRANO CONDE, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:320360.32, importe_modificado:320360.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.8}} | {2393186/proyecto_INICIO, 2393186/proyecto_PROCESO, 2393186/proyecto_FIN, 2393186/proyecto_PROCESO, 2393186/proyecto_FIN, 2393186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202390733 | Proyecto de inversión | 771407.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771407.99, modificado:692813.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 8.00 X 18.00 M. EN JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA TREVIÑO GARCIA MANZO EN LA COLONIA MORELOS - 151998 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 151998 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE COLONIA MORELOS, 87050 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE CAMILO MANZO A 55 M. AL NORTE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SER, lon:-99.13828839, lat:23.73971575}} | 2024-06-07 | 2024-09-04 | 692813.2 | 692813.2 | 692813.2 | 692813.2 | 692813.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000213, contratista:ZENAIDA CARRIZALEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1317111.08, importe_modificado:1317111.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2390733/proyecto_INICIO, 2390733/proyecto_FIN, 2390733/proyecto_PROCESO, 2390733/proyecto_FIN, 2390733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202399780 | Proyecto de inversión | 558456.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558456.61, modificado:543317.45}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE DE LOS HEROES ENTRE CALLE ZEFERINO FAJARDO Y LIMITE DE FRACCIONAMIENTO (PORTON DE ACCESO A FRACC. NOGALAR), FRACC. MI RANCHITO. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 12354-24512-6140-000217 | S | 408 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:HEROES Y LIMITE DE FRACCIONAMIENTO, lon:-99.1640697, lat:23.7520034}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C HEROES C ZEFERINO FAJARDO, lon:-99.1628695, lat:23.7521155}} | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 543317.45 | 543317.45 | 543317.45 | 543317.45 | 543317.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24512-6140-000217, contratista:ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:558456.61, importe_modificado:558456.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.0}} | {2399780/proyecto_INICIO, 2399780/proyecto_FIN, 2399780/proyecto_INICIO, 2399780/proyecto_FIN, 2399780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202392099 | Proyecto de inversión | 3966580.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3966580.53, modificado:3965083.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALEJANDRO PRIETO ENTRE EJE VIAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JESÚS ELLAS PIÑA - 162293 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 162293 | S | 5263 | 4699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2159.0, meta_modificada:2159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO PRIETO COLONIA ASUNCIÓN GÓMEZ, 87040 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE EJE VIAL LAZARO CARDENAS Y CALLE JESUS ELIAS PIÑA, CALLE CONRADO CASTILLO A 120 M. AL SURESTE SE ENCUENTRA EL CENTROAUTORIZADO TRUP, lon:-99.15878841, lat:23.74681099}} | 2024-06-28 | 2024-08-26 | 3965083.25 | 3965083.25 | 3965083.25 | 3965083.25 | 3965083.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000218, contratista:CONSTRUCCIONES EDUZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3965089.1, importe_modificado:3965089.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2159.0}} | {2392099/proyecto_INICIO, 2392099/proyecto_PROCESO, 2392099/proyecto_FIN, 2392099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202390809 | Proyecto de inversión | 546905.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546905.99, modificado:446765.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 8.00 X 12.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ EN EL EJIDO OTILIO MONTAÑO - 152545 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 152545 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:110, direccion:EJIDO OTILIO MONTAÑO, 87262 OTILIO MONTAÑO, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL Y CAMINO CAMINO PARCELARIO, A 30 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA LA TIENDA CONASUPO. A 50 METROS AL SUROESTE CAPILLA DE NUESTR SEÑORA D, lon:-99.18654635, lat:23.95462387}} | 2024-06-07 | 2024-09-04 | 446765.45 | 446765.45 | 446765.45 | 446765.45 | 446765.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000213, contratista:ZENAIDA CARRIZALEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1317111.08, importe_modificado:1317111.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2390809/proyecto_INICIO, 2390809/proyecto_PROCESO, 2390809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202366376 | Proyecto de inversión | 3837659.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3837659.28, modificado:3833012.34}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROFR. LUIS CASTRO BERMUDEZ ENTRE CALZADA GRAL. LUIS CABALLERO Y JUAN CAMACHO, REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN CAMACHO ENTRE PROFR. LUIS CASTRO BERMUDEZ Y AV. DEL MAESTRO, COL. DEL MAESTRO - 65740 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 65740 | S | 1485 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2581.6, meta_modificada:2581.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PROFR. LUIS CASTRO BERMUDEZ COLONIA DEL MAESTRO, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALZADA GRAL. LUIS CABALLERO Y CALLE JUAN CAMACHO, CALLE AV. DEL MAESTRO A 64 METROS AL SURESTE PALAPA SANTA CECILIA , lon:-99.16542854, lat:23.72154139}} | 2024-05-17 | 2024-08-29 | 3833012.34 | 3833012.34 | 3833012.34 | 3833012.34 | 3833012.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000196, contratista:NOE FRANCISCO VAZQUEZ BLANCO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3834964.58, importe_modificado:3834964.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2581.6}} | {2366376/proyecto_INICIO, 2366376/proyecto_PROCESO, 2366376/proyecto_INICIO, 2366376/proyecto_PROCESO, 2366376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202369305 | Proyecto de inversión | 1168997.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168997.26, modificado:1133760.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS LA MONTAÑA, COL, ALTA VISTA, COL. VAMOS TAMAULIPAS, COL. LOMA ALTA 2, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, COL. EMILIO CABALLERO Y COL. LAZARO CARDENAZ. - 75681 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 75681 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.9, meta_modificada:144.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE COLONIA LA MONTAÑA, 87014 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE 77 BATALON DE INFANTERIA Y CALLE EMILIANO P. NAFARRETE, CALLE PRIMERIO DE JULIO A 113 METROS AL NOROESTE MINISUPER ABBY A 371, lon:-99.17936737, lat:23.75450746}} | 2024-05-20 | 2024-09-06 | 1133760.7 | 1133760.7 | 1133760.7 | 1133760.7 | 1133760.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000200, contratista:MARIA INES MALDONADO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2001231.49, importe_modificado:2001231.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.9}} | {2369305/proyecto_PROCESO, 2369305/proyecto_INICIO, 2369305/proyecto_PROCESO, 2369305/proyecto_INICIO, 2369305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202371006 | Proyecto de inversión | 958009.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:958009.92, modificado:830578.96}} | REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE LUIS CASTRO BERMUDEZ ENTRE CALZ. GRAL. LUIS CABALLERO Y JUAN CAMACHO, REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE JUAN CAMACHO ENTRE LUIS CASTRO BERMUDEZ Y AV. DEL MAESTRO, COL. DEL MAESTRO - 78642 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 78642 | S | 1485 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.71, meta_modificada:308.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PROFR. LUIS CASTRO BERMUDEZ COLONIA DEL MAESTRO, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALZADA GENERAL LUIS CABALLERO Y CALLE JUAN CAMACHO, CALLE RAMON CASTILLO A 64 METROS AL SURESTE PALAPA SANTA CECILIA A 61 , lon:-99.16542854, lat:23.72161997}} | 2024-05-15 | 2024-06-23 | 830578.96 | 830578.96 | 830578.96 | 830578.96 | 830578.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000203, contratista:ALDABA URBANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:955945.34, importe_modificado:955945.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.71}} | {2371006/proyecto_INICIO, 2371006/proyecto_PROCESO, 2371006/proyecto_FIN, 2371006/proyecto_INICIO, 2371006/proyecto_PROCESO, 2371006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202379226 | Proyecto de inversión | 1655535.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1655535.14, modificado:1650834.64}} | REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE 45 CM DE DIAMETRO EN CALLE ALEJANDRO PRIETO ENTRE CALLE JESUS ELIAS PIÑA Y EJE VIAL LAZARO CARDENAS COL. ASCENCION GOMEZ - 104595 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 104595 | S | 3330 | 2220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.78, meta_modificada:204.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO PRIETO COLONIA ASUNCIÓN GÓMEZ, 87040 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JESUS ELIAS PIÑA Y CALLE AV. LAZARO CARDENAS, CALLE CONRADO CASTILLO A 115 METROS AL NORESTE PRIMARIA PROF. EMILIO CABALLERO , lon:-99.15887424, lat:23.74689938}} | 2024-05-27 | 2024-07-10 | 1650834.64 | 1650834.64 | 1650834.64 | 1650834.64 | 1650834.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000204, contratista:NORMA ELIZABETH LERMA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1653306.33, importe_modificado:1653306.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.78}} | {2379226/proyecto_INICIO, 2379226/proyecto_PROCESO, 2379226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202388124 | Proyecto de inversión | 1196906.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196906.27, modificado:1081158.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE VIGA IPR DE16.00 X 12.00 M. EN AREA DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON EN EL EJIDO ALIANZA DE CABALLEROS. - 142120 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 142120 | S | 148 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:EJIDO ALIANZA DE CABALLEROS, 87266 ALIANZA DE CABALLEROS, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE Y CAMINO CAMINO VECINAL, A 160 M. ALSUROESTE ABARROTES DON PEDRO. A 400 M. ALSURESTE ESCUELA SECUNDARIA SILVESTRE ABREGO FLORES. A 500 M. AL, lon:-99.17005703, lat:23.84896565}} | 2024-06-07 | 2024-09-14 | 1081158.59 | 1081158.59 | 1081158.59 | 1081158.59 | 1081158.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000214, contratista:MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2439431.07, importe_modificado:2439431.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2388124/proyecto_INICIO, 2388124/proyecto_FIN, 2388124/proyecto_PROCESO, 2388124/proyecto_FIN, 2388124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202383190 | Proyecto de inversión | 708015.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708015.47, modificado:728292.34}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN 12 ESCUELAS PRIMARIAS UBICADAS EN LAS COLONIAS ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. SAN FRANCISCO, FRACC.LOS ARCOS, ZONA CENTRO, COL. MAINERO, COL. HEROE DE NACOZARI, COL. MARIANO MATAMOROS, UNIDAD HAB. FIDEL VELAZQUEZ SECTOR SUR, COL. LAS BRISAS, CENTRO UNIVERSITARIO, COL. AZTECA Y COL. SATELITE II - 116086 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 116086 | S | 9262 | 6174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. FRANCISCO VILLA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 87020 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRAL. FELIPE ANGELES Y CALLE GRAL. PASCUAL OROZCO, CALLE FRAL. FCO. SARABIA A 100 METROS AL SUROESTE ESC. SECUNDARI, lon:-99.1325886, lat:23.75024541}} | 2024-06-05 | 2024-09-07 | 728292.34 | 728292.34 | 728292.34 | 728292.34 | 728292.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000201, contratista:SAUL ECHAVARRI NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1773472.84, importe_modificado:1773472.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2383190/proyecto_INICIO, 2383190/proyecto_PROCESO, 2383190/proyecto_INICIO, 2383190/proyecto_PROCESO, 2383190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202384936 | Proyecto de inversión | 59001.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59001.29, modificado:61098.02}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN UN CENTRO DE SALUD EN EL EJIDO LA LIBERTAD - 122059 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Victoria | 122059 | S | 981 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:90, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO LA LIBERTAD, 87260 LA LIBERTAD, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EUGENIO HERNANDEZ FLORES Y CALLE MAGDALENO AGUILAR, CALLE IGNACIO ALLENDE A 83 METROS AL NORTE ESC. PRIMARIA RURAL PEDRO JOSE MENDEZ , lon:-99.19086833, lat:23.789574}} | 2024-06-05 | 2024-09-07 | 61098.02 | 61098.02 | 61098.02 | 61098.02 | 61098.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000201, contratista:SAUL ECHAVARRI NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1773472.84, importe_modificado:1773472.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2384936/proyecto_INICIO, 2384936/proyecto_FIN, 2384936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202379810 | Proyecto de inversión | 333999.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333999.22, modificado:336373.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EL EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO - 107964 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 107964 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.4, meta_modificada:41.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:96, direccion:EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 87273 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 110 M AL OESTE JARDIN DE NIÑOS LEONOR LOPEZARELLANA. A 170M AL NORTE ESCUELA TELESECUNDARIAMANUEL AVILA CAMCHO. A 170 M. AL SUROESTE E, lon:-98.9965537, lat:23.67261107}} | 2024-05-20 | 2024-09-06 | 336373.32 | 336373.32 | 336373.32 | 336373.32 | 336373.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000200, contratista:MARIA INES MALDONADO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2001231.49, importe_modificado:2001231.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.4}} | {2379810/proyecto_INICIO, 2379810/proyecto_FIN, 2379810/proyecto_PROCESO, 2379810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202379713 | Proyecto de inversión | 1492225.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492225.5, modificado:1319297.57}} | REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE 61 CM DE DIAMETRO EN CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y CALLE MUTUALISMO COL. GUADALUPE MAINERO - 107781 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 107781 | S | 3267 | 3019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE DE LA GARZA COLONIA GUADALUPE MAINERO, 87100 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y CALLE MUTUALISMO, CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA A 159 M. AL SUR UDET TIENDA DE ROPA. A200 M.AL ESTESUPERT, lon:-99.13968127, lat:23.72673465}} | 2024-05-15 | 2024-06-18 | 1319297.57 | 1319297.57 | 1319297.57 | 1319297.57 | 1319297.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000202, contratista:ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1485685.47, importe_modificado:1485685.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2379713/proyecto_INICIO, 2379713/proyecto_PROCESO, 2379713/proyecto_FIN, 2379713/proyecto_PROCESO, 2379713/proyecto_FIN, 2379713/proyecto_INICIO, 2379713/proyecto_PROCESO, 2379713/proyecto_FIN, 2379713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202382239 | Proyecto de inversión | 59001.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59001.29, modificado:60755.45}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN COBAT EN COL. BENITO JUAREZ - 114520 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 114520 | S | 1104 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ, 87090 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BRIGIDA GARCIA Y CALLE 23 DE ENERO, CALLE IGNACIO MEJIA A 110 MTROS AL NORTE PLANTEL CECATI 93 A 175 METROS AL OESTE ABARROTES, lon:-99.12399322, lat:23.74037455}} | 2024-06-05 | 2024-09-07 | 60755.45 | 60755.45 | 60755.45 | 60755.45 | 60755.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000201, contratista:SAUL ECHAVARRI NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1773472.84, importe_modificado:1773472.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2382239/proyecto_INICIO, 2382239/proyecto_PROCESO, 2382239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202384125 | Proyecto de inversión | 59001.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59001.29, modificado:60155.95}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN ESC. SECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 1 DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, CENTRO UNIVERSITARIO - 119208 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 119208 | S | 1865 | 1243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL TEPEYAC COLONIA CENTRO UNIVERSITARIO, 87149 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN B. TIJERINA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE PALMA REAL A 95 METROS AL NORTE ESC. PREPARATORIA FEDERALIZADA NUM. 2 A 20, lon:-99.14721614, lat:23.71803605}} | 2024-06-05 | 2024-09-07 | 60155.95 | 60155.95 | 60155.95 | 60155.95 | 60155.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000201, contratista:SAUL ECHAVARRI NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1773472.84, importe_modificado:1773472.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2384125/proyecto_INICIO, 2384125/proyecto_PROCESO, 2384125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202367452 | Proyecto de inversión | 5420612.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5420612.76, modificado:5418700.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE DESFIBRADORA Y BLVD. LIBRAMIENTO EMILIO P. GIL, COL. CUAUHTEMOC - 67265 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 67265 | S | 2843 | 1895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3072.0, meta_modificada:3072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CUAUHTÉMOC, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DESFIBRADORA Y CALLE BLVD. LIBRAMIENTO EMILIO P. GIL, CALLE PEDREGAL A 250 METROS AL SUROESTE QUINTA GEMA A 186 METROS AL NOROESTE , lon:-99.17799163, lat:23.72826106}} | 2024-05-17 | 2024-07-30 | 5418700.43 | 5418700.43 | 5418700.43 | 5418700.43 | 5418700.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000198, contratista:PAVIMENTOS TERSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:5418762.57, importe_modificado:5418762.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3072.0}} | {2367452/proyecto_PROCESO, 2367452/proyecto_INICIO, 2367452/proyecto_PROCESO, 2367452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202385814 | Proyecto de inversión | 822807.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822807.45, modificado:858185.42}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750 EN ESCUELA PRIMARIA BERTHA CASTRO OLAZARAN EN LA COL. LAS BRISAS - 127531 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 127531 | S | 446 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE LOS CISNES 621 INTERIOR SN COLONIA LAS BRISAS, 87180 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAGUNA MADRE Y CALLE LAGUNA DEL CHAIREL, CALLE LAGO DE PATZCUARO A 50 METROS AL SUR SALON Y ALBERCA RANCHO. VIE, lon:-99.13811585, lat:23.71413842}} | 2024-06-03 | 2024-08-16 | 858185.42 | 858185.42 | 858185.42 | 858185.42 | 858185.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000206, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:820888.3, importe_modificado:820888.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2385814/proyecto_INICIO, 2385814/proyecto_PROCESO, 2385814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202384362 | Proyecto de inversión | 419243.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419243.44, modificado:421862.44}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN 5 CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LAS COLONIAS NUEVO AMANECER, COL. ENRIQUE CARDENAS, COL. MANUEL RAVIZE, COL.AZTECA, COL. AMERICA DE JUAREZ Y 2 UNEMES EN LAS COLONIAS NUEVO AMANECER Y COL. BUROCRATAS ESTATALES - 121382 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Victoria | 121382 | S | 3696 | 2464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE REP. DE PARAGUAY COLONIA NUEVO AMANECER, 87089 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE FRANCISCO BARBERENA, CALLE URUGAY A 148 METROS AL OESTE CAMPO DE FUTBOL EL HORMIGUERO A 195 METROS AL NO, lon:-99.11424985, lat:23.75116793}} | 2024-06-05 | 2024-09-07 | 421862.44 | 421862.44 | 421862.44 | 421862.44 | 421862.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000201, contratista:SAUL ECHAVARRI NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1773472.84, importe_modificado:1773472.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2384362/proyecto_INICIO, 2384362/proyecto_PROCESO, 2384362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202385827 | Proyecto de inversión | 822807.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822807.45, modificado:879021.16}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750 EN TELEBACHILLERATO EN EL EJIDO EL OLIVO - 127756 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 127756 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:106, direccion:CALLE 11 DE DICIEMBRE EJIDO EL OLIVO, 87277 EL OLIVO, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL NUMERO 156 Y CALLE AQUILES SERDAN, CARRETERA CARRETERA VICTORIA-MATAMOROS A 364 METROS AL OESTE CARRETERA INTEREJIDAL Y , lon:-99.09428672, lat:23.79140701}} | 2024-06-03 | 2024-08-16 | 879021.16 | 879021.16 | 879021.16 | 879021.16 | 879021.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000208, contratista:GERARDO COVARRUBIAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:819647.67, importe_modificado:819647.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2385827/proyecto_INICIO, 2385827/proyecto_PROCESO, 2385827/proyecto_FIN, 2385827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202385850 | Proyecto de inversión | 984857.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984857.74, modificado:1121897.12}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICAESTRUCTURA U1C EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MAGDALENO AGUILAR EN EL EJIDO LA PRESA - 127964 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 127964 | S | 386 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.24, meta_modificada:68.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:121, direccion:CALLE MAGDALENO AGUILAR CASTILLO EJIDO LA PRESA, 87278 LA PRESA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA AQUILES SERDAN-LA LIBERTAD Y , CARRETERA CARRETERA ESTATAL NO. 89 A 175 M. AL SURESTE ESTETICA UNISEX ANGELICA CHACHIS A 200 , lon:-99.17020912, lat:23.79930971}} | 2024-06-05 | 2024-08-18 | 1121897.12 | 1121897.12 | 1121897.12 | 1121897.12 | 1121897.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000209, contratista:MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:978956.07, importe_modificado:978956.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.24}} | {2385850/proyecto_INICIO, 2385850/proyecto_PROCESO, 2385850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202385910 | Proyecto de inversión | 822807.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822807.45, modificado:868004.53}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750 EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL EJIDO BENITO JUAREZ - 126463 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 126463 | S | 266 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CALLE CALLE B EJIDO BENITO JUÁREZ, 87028 BENITO JUÁREZ, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA Y CALLE CALLE TERCERA, CALLE CALLE C A 80 METROS AL SURESTE PAPELERIA GENESIS. A 125 METROS AL NOROESTE GLOBOS DE VICTORIA A , lon:-99.1353154, lat:23.77926342}} | 2024-06-03 | 2024-08-16 | 868004.53 | 868004.53 | 868004.53 | 868004.53 | 868004.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000205, contratista:MS2 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:820836.13, importe_modificado:820836.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2385910/proyecto_PROCESO, 2385910/proyecto_INICIO, 2385910/proyecto_PROCESO, 2385910/proyecto_INICIO, 2385910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202382915 | Proyecto de inversión | 472010.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472010.31, modificado:485429.31}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN 8 JARDINES DE NIÑOS EN LAS COLONIAS AMERICA DE JUAREZ, COL. PERIODISTA, COL. IGNACIO ZARAGOZA, RESIDENCIAL SELECTAS, FRACC. LAS FLORES, COL. REV. VERDE, COL. HEROE DE NACOZARI Y COL. LAZARO CARDENAS - 115116 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 115116 | S | 2472 | 1648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA AMÉRICA DE JUÁREZ, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEOPOLDO BELLO Y CALLE AZUCENA, CALLE DOBLADO A 89 METROS AL NOROESTE CAMPO DE FUTBOL LAS AMERICAS A 98 METROS AL OESTE TIENDA SI, lon:-99.17189703, lat:23.72674059}} | 2024-06-05 | 2024-09-07 | 485429.31 | 485429.31 | 485429.31 | 485429.31 | 485429.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000201, contratista:SAUL ECHAVARRI NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1773472.84, importe_modificado:1773472.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2382915/proyecto_INICIO, 2382915/proyecto_PROCESO, 2382915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202390583 | Proyecto de inversión | 771407.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771407.99, modificado:806591.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 8.00 X 18.00 M. EN JARDIN DE NIÑOS DE AMERICA. EN LA COLONIA AMERICA DE JUAREZ. - 150719 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 150719 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA AMÉRICA DE JUÁREZ, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE LEOPOLDO BELLO LOPEZ, CALLE PIRUL A 30 METROS ALOESTE SE ENCUENTRA EL CAMPO DE FUTBOL LAS AMERICAS. A 95 METRO, lon:-99.17190778, lat:23.72704897}} | 2024-06-07 | 2024-09-14 | 806591.07 | 806591.07 | 806591.07 | 806591.07 | 806591.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000214, contratista:MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2439431.07, importe_modificado:2439431.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2390583/proyecto_INICIO, 2390583/proyecto_PROCESO, 2390583/proyecto_FIN, 2390583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240302423510 | Proyecto de inversión | 188810.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188810.16, modificado:204448.84}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTRELLA - 256798 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 256798 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE COMETA COLONIA ESTRELLA, 87015 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE MARTE, CALLE CONSTELACION A 10 M. AL ESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL. A 144 M. AL NORTE LA ALBERCA MA, lon:-99.17671586, lat:23.77121344}} | 2024-08-12 | 2024-09-16 | 204448.84 | 204448.84 | 204448.84 | 204448.84 | 204448.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000231, contratista:JORGE RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:671009.08, importe_modificado:671009.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {2423510/proyecto_INICIO, 2423510/proyecto_PROCESO, 2423510/proyecto_FIN, 2423510/proyecto_INICIO, 2423510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202399754 | Proyecto de inversión | 1938815.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938815.83, modificado:1938815.83}} | BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, CALLE 5 DE MAYO/Dr. N. TREVIÑO ZAPATA (16) ENTRE BERRIOZABAL Y MICHOACAN; CALLE LAURO RENDON (27) ENTRE MARIANO GARCIA CELA Y CARRERA TORRES; CARRERA TORRES ENTRE LAURO RENDON (27) Y EJE VIAL; AV. LAS AMERICAS ENTRE ZAFERINO FAJARDO Y TENOCHTITLAN COL. MEXICO Y LIBERTAD; FERMIN LEGORRETA (21) ENTRE DEMOCRACIA Y BLVD. LOPEZ MATEOS, CALLE CARLOS ADRIAN AVILES BORTOULOSSI (CARRIL PONIENTE) ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBR A PROL. BLVD. PRAXEDIS BALBOA; CALLE TENOCHTITLAN ENTRE AV. ROTARIA Y AV. DEL VALLE FRACC. TEOCALTICHE | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | '12354-24512-6140-000194 | S | 29766 | 19844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:287.1, meta_modificada:287.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIDUAD VICTORIA, lon:-99.14259044, lat:23.73688}} | 2024-05-13 | 2024-07-11 | 1938815.83 | 1938815.83 | 1938815.83 | 1938815.83 | 1938815.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24512-6140-000194, contratista:RUTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1938815.83, importe_modificado:1938815.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:287.1}} | {2399754/proyecto_INICIO, 2399754/proyecto_PROCESO, 2399754/proyecto_INICIO, 2399754/proyecto_PROCESO, 2399754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240402514309 | Proyecto de inversión | 520322.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520322.27, modificado:520282.91}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE JUAN RINCON COL MAGISTERIAL | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 12354-24512-6140-000233 | S | 399 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.8, meta_modificada:569.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JUAN RINCON FCO I MADERO, lon:-99.146, lat:23.7607091}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JUAN RINCON TREVIÑO ZAPATA, lon:-99.14842227, lat:23.7608569}} | 2024-09-12 | 2024-09-21 | 520282.91 | 520282.91 | 520282.91 | 520282.91 | 520282.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24512-6140-000233, contratista:ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:520322.27, importe_modificado:520322.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.8}} | {2514309/proyecto_INICIO, 2514309/proyecto_PROCESO, 2514309/proyecto_FIN, 2514309/proyecto_PROCESO, 2514309/proyecto_FIN, 2514309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | TAM240402514315 | Proyecto de inversión | 924158.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924158.66, modificado:924118.72}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MANUEL GONZALEZ COL SAN FRANSICO | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 12354-24512-6140-000236 | S | 2546 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1879.45, meta_modificada:1879.45}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:MANUEL GONZALEZ BERRIOZABAL, lon:-99.1497791, lat:23.741383}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:MANUEL GONZALEZ ALDAMA, lon:-99.1500565, lat:23.7392161}} | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 924118.72 | 924118.72 | 924118.72 | 924118.72 | 924118.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24512-6140-000236, contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:924158.66, importe_modificado:924158.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1879.45}} | {2514315/proyecto_INICIO, 2514315/proyecto_PROCESO, 2514315/proyecto_FIN, 2514315/proyecto_PROCESO, 2514315/proyecto_FIN, 2514315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240402494522 | Proyecto de inversión | 1079530.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079530.06, modificado:1078263.29}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE 30 CM. DE DIAMETRO EN CALLE CHIAPAS ENTRE CALLE GASPAR DE LA GARZA Y CALLE LAURO AGUIRRE FRACCIONAMIENTO VALLE DE AGUAYO - 416301 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 416301 | S | 3392 | 2976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS FRACCIONAMIENTO VALLE DE AGUAYO, 87020 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GASPAR DE LA GARZA Y CALLE LAURO AGUIRRE, CALLE CRISTOBAL COLON A 8. M AL SUR DE ENCUENTRA EL AREA VERDE DEL FRACCIONAMIENTO., lon:-99.14496973, lat:23.76047299}} | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 1078263.29 | 1078263.29 | 1078263.29 | 1078263.29 | 1078263.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000239, contratista:NOE FRANCISCO VAZQUEZ BLANCO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1078263.29, importe_modificado:1078263.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2494522/proyecto_INICIO, 2494522/proyecto_PROCESO, 2494522/proyecto_FIN, 2494522/proyecto_INICIO, 2494522/proyecto_PROCESO, 2494522/proyecto_FIN, 2494522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240302412479 | Proyecto de inversión | 1838188.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1838188.1, modificado:2083414.72}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE HORCIO TERAN ENTRE CALLE CAMINO VECINAL AL EJ. LAZARO CARDENAS Y JUAN DE LA BARRERA, FRACC. BOSQUE REAL - 185722 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 185722 | S | 2843 | 2691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE HORACIO TERAN FRACCIONAMIENTO BOSQUE REAL, 87024 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO VECINAL Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE MOCTEZUMA A 60 METROS AL NORTE PARQUE NUEVA AUROR A 275 METROS AL SUR PAQU, lon:-99.12469453, lat:23.75914173}} | 2024-07-15 | 2024-09-06 | 2083414.72 | 2083414.72 | 2083414.72 | 2083414.72 | 2083414.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000221, contratista:ALDABA URBANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3495254.44, importe_modificado:3495254.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:632.0}} | {2412479/proyecto_INICIO, 2412479/proyecto_PROCESO, 2412479/proyecto_INICIO, 2412479/proyecto_PROCESO, 2412479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202364526 | Proyecto de inversión | 577242.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577242.19, modificado:589348.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANTE ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y FRANCISCO ZARCO, COL. HORACIO TERAN - 56995 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 56995 | S | 722 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.9, meta_modificada:300.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MANTE COLONIA HORACIO TERÁN, 87130 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE GONZALEZ A 178 METROS AL NORESTE ROTONDA DE LOS TAMAULIPECOS ILUSTRES A 214 METROS AL SUROES, lon:-99.1310228, lat:23.72498571}} | 2024-05-16 | 2024-07-29 | 589348.29 | 589348.29 | 589348.29 | 589348.29 | 589348.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000195, contratista:ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2383036.56, importe_modificado:2383036.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.9}} | {2364526/proyecto_INICIO, 2364526/proyecto_FIN, 2364526/proyecto_PROCESO, 2364526/proyecto_FIN, 2364526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202391748 | Proyecto de inversión | 1170356.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170356.24, modificado:1364237.33}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE TEODOSIA CASTAÑEDA Y CALLE SALVADOR NOVO EN LA COLONIA TAMAULIPAS. - 159759 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 159759 | S | 3031 | 2829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2391.8, meta_modificada:2391.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA TAMAULIPAS, 87090 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE TEODOSIA CASTAÑEDA Y CALLE SALVADOR NOVO, CALLE PROLONGACION GUERRERO A 180 M. ALOESTE SE ENCUENTRA MARISCOS EL TIBURON. A 102 M. A, lon:-99.12783569, lat:23.73087887}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 1364237.33 | 1364237.33 | 1364237.33 | 1364237.33 | 1364237.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000212, contratista:RIDEL DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2815265.16, importe_modificado:2815265.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2391.8}} | {2391748/proyecto_INICIO, 2391748/proyecto_FIN, 2391748/proyecto_PROCESO, 2391748/proyecto_FIN, 2391748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240302414393 | Proyecto de inversión | 2478500.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2478500.49, modificado:2494049.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE COLOMBIA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE FRANCIA, COLONIA LIBERTAD - 198164 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 198164 | S | 3941 | 3634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3038.5, meta_modificada:3038.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA COLONIA LA LIBERTAD, 87019 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE FRANCIA, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A 255 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA SUBODEGA NACIONES UNIDAS A 420 METROS AL SUROEST, lon:-99.16317122, lat:23.77124205}} | 2024-07-29 | 2024-09-11 | 2494049.34 | 2494049.34 | 2494049.34 | 2494049.34 | 2494049.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000211, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2835083.07, importe_modificado:2835083.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3038.5}} | {2414393/proyecto_INICIO, 2414393/proyecto_PROCESO, 2414393/proyecto_INICIO, 2414393/proyecto_FIN, 2414393/proyecto_PROCESO, 2414393/proyecto_FIN, 2414393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202390039 | Proyecto de inversión | 477345.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477345.21, modificado:535454.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 6.00 X 12.00 M. EN CAM LABORAL PORFIRIO DIAZ EN EL CENTRO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EN CIUDAD VICTORIA - 148496 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Victoria | 148496 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ UNIDAD CENTRO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, 87130 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE ARROLLO, CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA A 115 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA NORMAL, lon:-99.13461058, lat:23.72540433}} | 2024-06-07 | 2024-09-04 | 535454.49 | 535454.49 | 535454.49 | 535454.49 | 535454.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000214, contratista:MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2439431.07, importe_modificado:2439431.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2390039/proyecto_INICIO, 2390039/proyecto_PROCESO, 2390039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202369844 | Proyecto de inversión | 166999.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166999.61, modificado:168186.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA PRESA - 75457 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 75457 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.7, meta_modificada:20.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:121, direccion:CALLE CAMINO VECINAL AL EJIDO LA MISION EJIDO LA PRESA, 87278 LA PRESA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA ESTATAL NUMERO 89 A 50 M. AL NORESTE CAMPO DE FUTBOL LA PRESA. A 30 M. AL SUR ESTETICA UNISEX GIRASOL., lon:-99.16852925, lat:23.79696809}} | 2024-05-20 | 2024-09-06 | 168186.66 | 168186.66 | 168186.66 | 168186.66 | 168186.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000200, contratista:MARIA INES MALDONADO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2001231.49, importe_modificado:2001231.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.7}} | {2369844/proyecto_INICIO, 2369844/proyecto_FIN, 2369844/proyecto_PROCESO, 2369844/proyecto_FIN, 2369844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TAM240202369754 | Proyecto de inversión | 166999.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166999.61, modificado:168186.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO AQUILES SERDÁN - 75266 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 75266 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.7, meta_modificada:20.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:38, direccion:CALLE MAGDALENO AGUILAR BARRON EJIDO AQUILES SERDÁN, 87279 AQUILES SERDÁN, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE FRANCISCO DE LA FUENTE OVIEDO A 10 M. AL ESTE MINISUPER EL TORITO. A 54 M.AL ESTE CARPINTERIA TRABAJOS RUSTICOS. , lon:-99.1327703, lat:23.8185624}} | 2024-05-20 | 2024-09-06 | 168186.66 | 168186.66 | 168186.66 | 168186.66 | 168186.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000200, contratista:MARIA INES MALDONADO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2001231.49, importe_modificado:2001231.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.7}} | {2369754/proyecto_INICIO, 2369754/proyecto_FIN, 2369754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones