## Destino
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO | [6 empty] | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
[25 empty] | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS
2026 | 1 | TAM250302588448 | Proyecto de inversión | 802984.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802984.72, modificado:765782.45}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA EQUIPADA DE 5 000 LTS EN 2 JARDINES DE NIÑOS EN LAS COLONIAS PRIMAVERA, FRACC. LAS FLORES, 8 ESCUELAS PRIMARIAS EN LAS COLONIAS VICTORIA, COL. SATELITE II, COL. ESRTRELLA, COL. UNIDAD MODELO, FRACC. ZOZAYA, COL HORACIO TERAN TURNO MAUTINO Y VESPER., FRACC. MARTE R. GOMEZ Y 3 ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS COLONIAS MAINERO, COL. DEL PERIODISTA Y FRACC. FRAMBOYANES. - 70821 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 70821 | S | 10733 | 7155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle AYACAHUITE Fraccionamiento LAS FLORES 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA ENTRE Calle EBANO Y Calle EUCALIPTO Calle ALAMO A 169 METROS AL SUROESTE LA SECRETARIA DE EDUCACION BASICA DE TAMAULIPAS, A 263 METROS AL SURESTE CFE Y A , lon:-99.16353505, lat:23.72448196}} | 2025-08-04 | 2025-09-08 | 765782.44 | 765782.44 | 765782.44 | 765782.44 | 765782.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-25502-6140-000267, contratista:SUAL ECHAVARRIA NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:937639.65, importe_modificado:937639.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {2588448/proyecto_PROCESO, 2588448/proyecto_FIN, 2588448/proyecto_PROCESO, 2588448/proyecto_FIN, 2588448/proyecto_PROCESO, 2588448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | TAM260102623543 | Proyecto de inversión | 449456.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449456.55, modificado:449007.1}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE JOSÉ MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, ENTRE AV. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (16) Y AV. FRANCISCO I. MADERO (17), COL. MAGISTERIAL, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2528002010905 | S | 799 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.32, meta_modificada:983.32}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JOSÉ MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, AV. FRANCISCO I. MADERO , lon:-99.14935517, lat:23.75993283}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JOSÉ MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ AV. NORBERTO TREVIÑO, lon:-99.1486427, lat:23.75985437}} | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 449007.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2623543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revision de la meta, trimestre:1.0, usuario:juanfdiazr, fecha:2026-04-16}, obs2: {observación:revision de la meta, trimestre:1.0, usuario:juanfdiazr, fecha:2026-04-16}, obs3: {observación:revision de la meta, trimestre:1.0, usuario:juanfdiazr, fecha:2026-04-16}, obs4: {observación:revision de la meta, trimestre:1.0, usuario:juanfdiazr, fecha:2026-04-16}, obs5: {observación:revision de modificado, trimestre:1.0, usuario:juanfdiazr, fecha:2026-04-17}}
2026 | 1 | TAM260102623544 | Proyecto de inversión | 265536.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265536.7, modificado:265271.16}} | BACHEO AISLADO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE FERMÍN LEGORRETA (21) ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE ALBERTO CARRERA TORRES; 2.- CALLE VENUSTIANO CARRANZA (22) ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE ALBERTO CARRERA TORRES; 3.- CALLE PINO SUÁREZ (18) ENTRE CALLE ALEJANDRO PRIETO Y CALLE VERACRUZ. EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2528002011005 | S | 3645 | 2983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.44, meta_modificada:384.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ (18) , lon:-99.15180361, lat:23.74693221}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FERMÍN LEGORRETA, lon:-99.155377, lat:23.73885217}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, lon:-99.15669869, lat:23.7390044}} | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 265271.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2623544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISION MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:juanfdiazr, fecha:2026-04-17}, obs2: {observación:REVISION MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:juanfdiazr, fecha:2026-04-17}, obs3: {observación:REVISION MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:juanfdiazr, fecha:2026-04-17}, obs4: {observación:REVISION MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:juanfdiazr, fecha:2026-04-17}}
2026 | 1 | TAM250402621870 | Proyecto de inversión | 1016692.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016692.93, modificado:999935.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE FLOR DE LIZ COLONIA MODERNA | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 12354-25512-6140-000297 | S | 2206 | 3309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:LIZ Y BLAZQUEZ COPPEL, lon:-99.11244686, lat:23.72984}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:LIZ Y JAIME RDZ, lon:-99.11116489, lat:23.73073}} | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 999935.63 | 999935.63 | 999935.63 | 999935.63 | 999935.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-25512-6140-000297, contratista:JESUS COBOS SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1016692.93, importe_modificado:1016692.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {2621870/proyecto_INICIO, 2621870/proyecto_PROCESO, 2621870/proyecto_FIN, 2621870/proyecto_INICIO, 2621870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | TAM260102625006 | Adquisición | 589500 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589500.0, modificado:589500.0}} | ADQUISICION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX SR MODELO 2026 DOBLE CABINA PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD TANSITO Y VIALIDAD | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Victoria | 262361 | N | 0 | 0 | 349688 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:MUNICPIO DE VICTORIA, lon:-99.15273623, lat:23.73236105}} | 2026-02-27 | 2026-12-31 | 589500 | 589500 | 589500 | 589500 | 589500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2625006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | TAM260102625010 | Adquisición | 2088000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088000.0, modificado:2088000.0}} | ADQUISICION DE CAMION CISTERNA DE 10 M3 MARCA DONGFENG MODELO 2026 PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Victoria | 262417 | N | 0 | 0 | 349688 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE VICTORIA, lon:-99.15273623, lat:23.73236104}} | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2625010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | TAM250402616675 | Proyecto de inversión | 176765.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176765.72, modificado:176093.99}} | BACHEO AISLADO, CON MATERIAL ASFÁLTICO, EN LA CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, ENTRE AVE. LAURO RENDÓN (27) Y CALLE AZUCENA (36) COL. HÉROE DE NACOZARI/COL. MIGUEL ALEMÁN EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2528002007203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.97, meta_modificada:306.97}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JUAREZ Y 27, lon:-99.16244749, lat:23.730887}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JUAREZ Y 36, lon:-99.17215881, lat:23.73042055}} | 2026-01-06 | 2026-02-04 | 176093.99 | 176093.99 | 176093.99 | 176093.99 | 176093.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-25539-6140-000304, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:176093.99, importe_modificado:176093.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.97}} | {2616675/proyecto_INICIO, 2616675/proyecto_FIN, 2616675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que debido a que existieron modificaciones presupuestarias, el monto recaudado fue igualado al monto modificado, tal y como lo marca la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos de fecha 28 de Junio de 2024., trimestre:1.0, usuario:hectorasanchezr, fecha:2026-04-24}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:1.0, usuario:juanvvazquezj, fecha:2026-04-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:1.0, usuario:juanvvazquezj, fecha:2026-04-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:1.0, usuario:juanvvazquezj, fecha:2026-04-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:1.0, usuario:juanvvazquezj, fecha:2026-04-23}}
2026 | 1 | TAM250402616894 | Proyecto de inversión | 867500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867500.0, modificado:865294.12}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE FRESNOS Y AVENIDA CENTRAL COLONIA LOS EBANOS, MUNICIPIO DE VICTORIA | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2528002009304 | S | 794 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1317.76, meta_modificada:1317.76}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:EUCALIPTO Y AV CENTRAL, lon:-99.16736676, lat:23.7395}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:EUCAPILTO Y FRESNOS, lon:-99.1666426, lat:23.738285}} | 2026-01-01 | 2026-03-07 | 865294.12 | 865294.12 | 865294.12 | 865294.12 | 865294.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-25539-6140-000305, contratista:ROMA CR, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:865311.8, importe_modificado:865311.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1317.76}} | {2616894/proyecto_INICIO, 2616894/proyecto_FIN, 2616894/proyecto_PROCESO, 2616894/proyecto_FIN, 2616894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones